## Slide 2
Quản lý và đánh giá công việc trong dự án
Sinh viên: Trương Anh Quốc
Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Tuấn Đạt
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Hà Nội, tháng 07 năm 2021

## Slide 3: Mục lục
1
  Bài toán giải quyết
2
  So sánh với các phần mềm khác
3
  Các tính năng nổi bật
4
  Đóng góp nổi bật
5
  Hạn chế
6
  Hướng phát triển

## Slide 4
BÀI TOÁN GIẢI QUYẾT

## Slide 5: 1. Bài toán giải quyết
Lập kế hoạch dự án dựa vào kinh nghiệm của người quản lý dự án.
Lập kế hoạch là bước quan trọng và thiết yếu của mỗi dự án.
1.1. Lập kế hoạch dự án

## Slide 6: 1. Bài toán giải quyết
Mô hình công thức đánh giá phức tạp do phụ thuộc nhiều yếu tố.
Việc đánh giá quyết định chất lượng dự án.
Đa phần đánh giá được thực hiện thủ công dựa trên phiếu khảo sát.
1.2. Đánh giá công việc & thành viên dự án

## Slide 7: 1. Bài toán giải quyết
Thống kê đánh giá cho biết trạng thái dự án theo từng phân đoạn thời gian.
Báo cáo cho biết trạng thái dự án ở thời điểm hiện tại.
Cần được sinh ra tự động và đầy đủ những thông số cần thiết.
1.3. Báo cáo tự động và thống kê đánh giá

## Slide 8: 1. Bài toán giải quyết
Các yêu cầu thay đổi nên có yếu tố định lượng.
Các yêu cầu thay đổi cần được lưu trữ và có thể truy vết được.
1.4. Yêu cầu thay đổi phát sinh trong dự án

## Slide 9
SO SÁNH VỚI CÁC PHẦN MỀM KHÁC

## Slide 10: 2. So sánh với các phần mềm khác
Chức năng | Zoho | Base Wework | ĐATN
Tạo danh sách công việc từ file excel |  |  | 
Tự động đề xuất phương án thoả hiệp trong lập kế hoạch |  |  | 
Báo cáo thống kê theo yếu tố thời gian, chi phí |  |  | 
Đánh giá công việc & đánh giá thành viên thực hiện công việc |  |  | 
Quản lý yêu cầu thay đổi phát sinh trong dự án |  |  | 
Chú thích:
Đã có
Chưa tối ưu
Chưa có

## Slide 11
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

## Slide 12: 3. Các tính năng nổi bật
3.1. Nhóm chức năng “Quản lý dự án”

## Slide 13: 3. Các tính năng nổi bật
3.2. Nhóm chức năng “Lập kế hoạch dự án”

## Slide 14: 3. Các tính năng nổi bật
3.3. Nhóm chức năng “Quản lý công việc”

## Slide 15: 3. Các tính năng nổi bật
3.4. Nhóm chức năng “Đánh giá công việc”

## Slide 16: 3. Các tính năng nổi bật
3.5. Nhóm chức năng “Báo cáo tự động”

## Slide 17: 3. Các tính năng nổi bật
3.6. Nhóm chức năng “Thống kê đánh giá”

## Slide 18: 3. Các tính năng nổi bật
3.7. Nhóm chức năng “Quản lý yêu cầu thay đổi”

## Slide 19
ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

## Slide 20: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P1)
Công việc | Mô tả | Hoạt động tiền nhiệm | Thời gian kỳ vọng (ngày)
A | Kiểm tra máy I | - | 7
B | Điều chỉnh máy I | A | 3
C | Kiểm tra máy II | - | 6
D | Điều chỉnh máy II | C | 3
E | Hệ thống kiểm tra | B, D | 2
Bảng danh sách công việc của dự án “Bảo dưỡng 2 cỗ máy”

## Slide 21: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P2)
A |  | 
7 |  | 
B |  | 
3 |  | 
C |  | 
6 |  | 
D |  | 
3 |  | 
E |  | 
2 |  | 
Start
Finish
0
0
7
6
7
6
10
9
10
12
12
10
10
10
7
7
7
0
7
1
S = 0
S = 1
S = 0
S = 3
S = 0
Thời gian tối thiểu hoàn thành dự án là 12 ngày.
 Có cách nào giảm thời gian không?
Người quản lý muốn thực hiện dự án trong 10 ngày.

## Slide 22: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P3)
Phương pháp cost-time tradeoff (thoả hiệp chi phí – thời gian)
  Mức rút giảm thời gian tối đa của công việc i theo dự kiến: Mi = ti – t’i
Đầu vào:
  Chi phí thoả hiệp theo thời gian của công việc i: Ki = (C’i – Ci) / Mi
Đầu ra: Danh sách các công việc cần giảm thời gian
  Thời gian ước lượng thông thường cho công việc i theo dự kiến: ti
  Thời gian ước lượng tối thiểu cho công việc i theo dự kiến: t’i
  Chi phí ước lượng thông thường cho công việc i theo dự kiến: Ci
  Chi phí ước lượng tối đa cho công việc i theo dự kiến: C’i
Phương pháp này dành cho PM học và tự làm, ĐATN thực hiện tự động hoá

## Slide 23: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P4)
Bước 1: Tìm công việc găng có chi phí thoả hiệp thấp nhất  Giảm 1 đơn vị.
Bước 2: Tính lại mạng CPM.
Bước 3: Nếu thời gian dự kiến hoàn thành không thoả mãn.
Còn công việc thoả hiệp  Quay lại bước 1.
Hết công việc thoả hiệp  Kết thúc thuật toán + Báo lỗi.
Bước 4: Nếu thời gian dự kiến hoàn thành thoả mãn  Kết thúc thuật toán + In kết quả.

## Slide 24: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P5)
Đường găng là A-B-E.
Công việc | Thời gian (ngày) |  | Tổng chi phí ($) |  | Mi | Ki
 | Bình thường | Tối thiểu | Bình thường | Tối đa |  | 
A | 7 | 4 | 500 | 800 | 3 | 100
B | 3 | 2 | 200 | 350 | 1 | 150
C | 6 | 4 | 500 | 900 | 2 | 200
D | 3 | 1 | 200 | 500 | 2 | 150
E | 2 | 1 | 300 | 550 | 1 | 250
Bước 1: Rút ngắn công việc A (giảm 1 ngày, tăng 100$)
Bước 2: Tính lại mạng CPM.

## Slide 25: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P6)
A |  | 
6 | 0 | 6
B |  | 
3 | 6 | 9
C |  | 
6 |  | 
D |  | 
3 |  | 
E |  | 
2 |  | 
Start
Finish
0
0
6
6
6
6
9
9
9
11
11
9
9
6
6
0
S = 0
S = 0
S = 0
S = 0
S = 0
 Thời gian hoàn thành dự án tối thiểu là 11 ngày. Chưa thoả mãn yêu cầu.

## Slide 26: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P7)
Đường găng là A-B-E hoặc C-D-E.
Công việc | Thời gian (ngày) |  | Tổng chi phí ($) |  | Mi | Ki
 | Bình thường | Tối thiểu | Bình thường | Tối đa |  | 
A | 6 | 4 | 600 | 800 | 2 | 100
B | 3 | 2 | 200 | 350 | 1 | 150
C | 6 | 4 | 500 | 900 | 2 | 200
D | 3 | 1 | 200 | 500 | 2 | 150
E | 2 | 1 | 300 | 550 | 1 | 250
Bước 3: Rút ngắn công việc A (giảm 1 ngày, tăng 100$)
Bước 4: Tính lại mạng CPM.

## Slide 27: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P8)
A |  | 
5 |  | 
B |  | 
3 |  | 
C |  | 
6 |  | 
D |  | 
3 |  | 
E |  | 
2 |  | 
Start
Finish
0
0
5
6
5
6
8
9
9
11
11
9
9
9
6
6
6
1
6
0
S = 1
S = 0
S = 1
S = 0
S = 0
 Thời gian hoàn thành dự án tối thiểu là 11 ngày. Chưa thoả mãn yêu cầu.

## Slide 28: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P9)
Đường găng là C-D-E.
Công việc | Thời gian (ngày) |  | Tổng chi phí ($) |  | Mi | Ki
 | Bình thường | Tối thiểu | Bình thường | Tối đa |  | 
A | 5 | 4 | 700 | 800 | 1 | 100
B | 3 | 2 | 200 | 350 | 1 | 150
C | 6 | 4 | 500 | 900 | 2 | 200
D | 3 | 1 | 200 | 500 | 2 | 150
E | 2 | 1 | 300 | 550 | 1 | 250
Bước 5: Rút ngắn công việc D (giảm 1 ngày, tăng 150$)
Bước 6: Tính lại mạng CPM.

## Slide 29: 4. Đóng góp nổi bật
4.1. Tự động tối ưu lập kế hoạch dự án (P10)
A |  | 
5 |  | 
B |  | 
3 |  | 
C |  | 
6 |  | 
D |  | 
2 |  | 
E |  | 
2 |  | 
Start
Finish
0
0
5
6
5
6
8
8
8
10
10
8
8
8
5
6
5
0
6
0
S = 0
S = 0
S = 0
S = 0
S = 0
 Thời gian hoàn thành dự án tối thiểu là 10 ngày. Thoả mãn yêu cầu.
 Giảm thời gian dự kiến công việc A đi 2 ngày, giảm thời gian dự kiến công việc D đi 1 ngày, chi phí tăng thêm 350$.

## Slide 30: 4. Đóng góp nổi bật
wquality – trọng số chất lượng (mặc định là 1/3)
wtime – trọng số tiến độ (mặc định là 1/3)
wcost - trọng số chi phí (mặc định là 1/3)
TaskQualityPoint (yếu tố chất lượng) = (∑ (ri * ii) / ∑ ii)
  ri – điểm đánh giá hoạt động i của công việc hiện tại
  ii – độ quan trọng hoạt động i của công việc hiện tại
4.2. Đánh giá công việc dự án
TaskTimePoint (yếu tố tiến độ) - xác định thông qua SPI (chỉ số hiệu suất tiến độ)
SPI = p / (dused / dest)
  p – tiến độ công việc
  dused – thời gian thực tế từ lúc bắt đầu công việc đến hiện tại
  dest – thời gian ước lượng cho công việc
Từ SPI quy đổi ra điểm số:
  SPI < 0.5 → TaskTimePoint = 0
  0.5 <= SPI < 0.75 → TaskTimePoint = 40
  0.75 <= SPI < 1 → TaskTimePoint = 60
  1 <= SPI < 1.25 → TaskTimePoint = 80
  1.25 <= SPI < 1.5 → TaskTimePoint = 90
  1.5 <= SPI → TaskTimePoint = 100
TaskPoint = TaskQualityPoint * wquality + TaskTimePoint * wtime + TaskCostPoint * wcost
TaskCostPoint (yếu tố chi phí) - xác định thông qua CPI (chỉ số hiệu suất chi phí)
CPI = (p * ctest) / ctact
  p – tiến độ công việc
  ctest – tổng chi phí ước lượng cho công việc
  ctact – tổng chi phí thực cho công việc (người dùng sẽ nhập vào)
Từ CPI quy đổi ra điểm số:
  CPI < 0.5 → TaskCostPoint = 0
  0.5 <= CPI < 0.75 → TaskCostPoint = 40
  0.75 <= CPI < 1 → TaskCostPoint = 60
  1 <= CPI < 1.25 → TaskCostPoint = 80
  1.25 <= CPI < 1.5 → TaskCostPoint = 90
  1.5 <= CPI → TaskCostPoint = 100

## Slide 31: 4. Đóng góp nổi bật
wquality – trọng số chất lượng (mặc định là 0.25)
wtime – trọng số tiến độ (mặc định là 0.25)
wcost - trọng số chi phí (mặc định là 0.25)
wdistribution - trọng số phân bố thời gian hợp lý(mặc định là 0.25)
4.2. Đánh giá thành viên thực hiện 1 công việc dự án
MemberPoint = MemberTimePoint * wtime + MemberQualityPoint * wquality + MemberTimeDistributionPoint * wdistribution + MemberCostPoint * wcost
MemberTimePoint (yếu tố tiến độ) = TaskTimePoint
MemberQualityPoint (yếu tố chất lượng) = TaskQualityPoint
MemberTimeDistributionPoint (yếu tố phân bố thời gian hợp lý)
Khái niệm “Bấm giờ hợp lệ”:
  Bấm giờ loại “tắt bằng tay”
  Bấm giờ trong khoảng thời gian từ 8h đến 20h trong 1 ngày
Công thức: [ ∑ (mi / 100) ] * 100
  mi – điểm cho bấm giờ đang xét (hợp lệ = 100/100, không hợp lệ = 80/100)
MemberCostPoint (yếu tố chi phí) - xác định qua CPI (chỉ số hiệu suất chi phí)
CPI = (p * cmest) / cmact
  p – tiến độ công việc
  cmest = ctest * wmember – tổng chi phí ước lượng cho thành viên hoàn thành công việc (với wmember = 0.8 nếu là thành viên thực hiện, wmember = 0.2 nếu là thành viên phê duyệt)
  ctest – tổng chi phí ước lượng cho công việc
  cmact – tổng chi phí thực cho thành viên hoàn thành công việc (người dùng sẽ nhập vào)
Từ CPI quy đổi ra điểm số: Tương tự như bên TaskCostPoint.

## Slide 32: 4. Đóng góp nổi bật
Giải quyết 2 vấn đề:
Xác định được các công việc bị ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu thay đổi?
Các công việc ấy ảnh hưởng như thế nào?
4.3. Yêu cầu thay đổi phát sinh mang yếu tố định lượng

## Slide 33
HẠN CHẾ

## Slide 34: 5. Hạn chế
Thuật toán tối ưu lập kế hoạch dự án còn đơn giản.
Xử lý yêu cầu phát sinh trong dự án mới chỉ dừng lại ở các vấn đề về nguồn lực.

## Slide 35
HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Slide 36: 6. Hướng phát triển
Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Android và iOS.
Cải thiện mô hình, công thức đánh giá công việc và thành viên dự án để hoàn thiện và tính ứng dụng cao hơn.
Thêm các thuật toán khác để trợ giúp nhà quản lý khi lập kế hoạch dự án.
Tích hợp các bài toán giải quyết rủi ro và giải quyết vấn đề phát sinh trong dự án.

## Slide 37
Xin cám ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!

## Slide 38: Tài liệu tham khảo
[1] Công ty Việt Anh, Tài liệu quy trình nghiệp vụ, 2020.
[2] Bodunwa, Oluwatoyin Kikelomo and Makinde, Jamiu Olalekan, Application of Critical Path Method (CPM) and Project Evaluation Review Techniques (PERT) in Project Planning and Scheduling, Journal of Mathematics and Statistical Science, 6, 1-8, 2020.
[3] Chương 4 Điều hành dự án bằng PERT/CPM, http://nguyenvanvuantvu.yolasite.com/resources/PP_%C4%91%E1%BB%8Bnh_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_trong_KT/chuong4.PDF, truy cập lần cuối 2021.
[4] Nguyễn Thị Thư, Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý rủi ro và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, ĐATN, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, 12/2019.